## Hoja1
Fecha de presentación | Avance | Realizado | Estados
26.08.2020 | Creación de interfaces (Login, cliente, Personal de soporte y administrador) | J. Malito / N. Laraia | Finalizado
26.08.2020 | creación de procedimientos almacenado, Creación base de datos usuarios | C. Galiano | Finalizado
26.08.2020 | creación de funciones y clases de API (PHP) | C. Galiano / J. Malito / N. Laraia | Finalizado
02.09.2020 | Registro de usuario/logout | C. Galiano | Finalizado
02.09.2020 | Modificaciones varias de Front, backend, métodos de API | C. Galiano / J. Malito / N. Laraia | Finalizado
09.09.2020 | Front sección de generar reclamos | J. Malito / N. Laraia | Finalizado
09.09.2020 | API de reclamos, Procedimiento almacenado generar reclamo | C. Galiano / J. Malito / N. Laraia | Finalizado
18.09.2020 | Front cliente visualiza sus reclamos realizados, cambio de contraseña | C. Galiano / N. Laraia | Finalizado
18.09.2020 | API obtener reclamos realizados, API cambio de contraseña | C. Galiano / J. Malito / N. Laraia | Finalizado
18.09.2020 | generación de vistas para reclamos y perfiles de usuario | C. Galiano | Finalizado
23.09.2020 | Front para personal de soporte ve reclamos sin asignar y sus propios reclamos | J. Malito | Finalizado
25.09.2020 | Fron Cliente y personal de soporte ve movimientos de reclamo | J. Malito / N. Laraia | Finalizado
25.09.2020 | front personal de soporte toma reclamos | J. Malito / N. Laraia | Finalizado
25.09.2020 | API personal de soporte toma reclamo | C. Galiano / N. Laraia | Finalizado
25.09.2020 | Procedimiento almacena para toma de reclamo | C. Galiano | Finalizado
30.09.2020 | Front para que Personal de Soporte y Cliente pueden responder reclamos y adjuntar archivos en una respuesta | J. Malito | Finalizado
30.09.2020 | Front para cierre de ticket | J. Malito | Finalizado
14.10.2020 | Cambio de tipo de dato de DATE a TIMESTAMP, Cambio de vista con campo DATE (Pasa a ser Fecha y Hora) | C. Galiano | Finalizado
14.10.2020 | Front de Amin (Dar de alta Pers. De soporte) | J. Malito | Finalizado
14.10.2020 | Adjunto se guarda en BASE64 y se muestra en imagen | C. Galiano / J. Malito | Finalizado
28.10.2020 | Admin: Dar de alta servicios, visualizar clientes, visualizar soporte | C. Galiano | Finalizado
28.10.2020 | cambios generales en front | jmalito | Finalizado
28.10.2020 | Crear nuevo perfil de usuarios (Supervisor) | jmalito | Finalizado
28.10.2020 | Responder ticket cerrado (Cambio de estado a Reabierto ) | C. Galiano / J. Malito | Finalizado
04.11.2020 | Solucionar problema con tickets reabiertos | C. Galiano / J. Malito | Finalizado
04.11.2020 | Recuperar contraseña | C. Galiano | Finalizado
04.11.2020 | Asociar mail con usuario. | C. Galiano | Finalizado
04.11.2020 | Dar de alta números de clientes y asociarlo a los servicios correspondientes. (Front) | N. Laraia | Finalizado
04.11.2020 | Miniatura de imagen (Si no tiene muestra una por defecto) | N. Laraia / C. Galiano | Finalizado
04.11.2020 | Formato html a emil de registro | J. Malito / N. Laraia | Finalizado
04.11.2020 | Previsualizacion de metricas (Perffil Cliente) | C. Galiano | Finalizado
04.11.2020 | Supervisor visualiza metricas. | N. Laraia / C. Galiano | Finalizado
Próxima Clase | Boton Habilitado / Deshabilitado
Admin tiene que crear supervisores
Dia Mes Año en fechas. (Funcion de formato de fecha)
Permitir que administrador realice cambios en clientes y personal de soporte (Estado, Nombre Apellido o Num de doc)
Dar de alta números de clientes y asociarlo a los servicios correspondientes. (Front)